# 三天班执行方案（正式授课版 · 讲师手册）

定位：三天正式班的「组织总纲」——讲师照着排课、备环境、出题、巡场辅导、验收发证。 课表：第 1 天懂 AI（PPT1）；第 2 天立项 + 执行一（PPT2 + PPT3）；第 3 天执行二 + 验收路演（PPT2 + PPT3）。 三件套课程资产：PPT1（企业版 v3.0，45 页通识）+ PPT2（33 页工作坊方法论）+ PPT3 执行手册（33 页 = 26 张项目卡，一页一包）。 版本：v1.0（2026-08-31）｜ 配套：实战项目_执行手册_PPT3.pptx、实战项目库/ 26 包

## 一、一句话设计

Day 1 懂 AI（PPT1），Day 2-3 干成事（PPT2 + PPT3 + 项目包）——结业 = 验收通过一个本人岗位的真实项目。

- 讲师的角色：第 1 天是「老师」，第 2-3 天是「项目经理 + 巡场教练」——按 PPT3 项目卡给学员出题，卡壳时把对应项目包的详案（讲师要点节）拉出来辅导。

- 学员的产出：三件套 = 交付物（真实文件）+ 一页立项书 + 验收清单签字。

## 二、三天总览（三套 PPT 各管一段）

| 天 | 上午 | 下午 | 课程资产 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第 1 天 懂 AI | 1-3 章：破误区 + AI 是什么 + 大模型原理 | 4-7 章：提示词实操 + 工具生态演示 + 新 AI + 红线 | PPT1 45 页全讲（企业版 v3.0） |
| 第 2 天 立项 + 执行一 | 选题 + 立项 + 分组（G1 关卡） | 执行一：按 PPT3 项目卡派任务，60-90 分钟做 + 两轮巡场 | PPT2 P2-25 + PPT3 P3-6、P7-32 |
| 第 3 天 执行二 + 验收 | 执行二：回归 + 打磨（G3 抽查）+ 验收准备 | 验收（5 条清单）+ 路演 2 分钟/组 + 结业发证 | PPT2 P26-34 + PPT3 P33 |

## 三、逐时程课表

### 第 1 天 · 懂 AI（PPT1 企业版 v3.0，45 页全讲）

| 时间 | 内容 | 讲师动作 |
| --- | --- | --- |
| 09:00-09:20 | 开场 + 课程地图（P01-02） | 破冰：「你身边谁在用 AI 干活？」；预告三天节奏 + 结业 = 验收通过自己的项目 |
| 09:20-10:35 | 第 1-2 章（P4-P11）：三个误区 / AI 是什么（3 页新开篇）/ 家族树 / 擅长与边界 | 误区现场投票；家族树让学员举例子对号入座 |
| 10:35-10:50 | 休息 | — |
| 10:50-12:00 | 第 3 章（P12-18）：接话高手 / AI≠搜索 / 上下文与幻觉 / 参数五档 / MoE / 多模态 | 现场演示幻觉一次；参数/MoE 各 1 分钟带过 |
| 14:00-15:10 | 第 4 章（P19-23）：五要素 / 公式 + 范例 / 迭代 / 进阶 4 招 | 现场实操 20min：每人用五要素向 AI 问一个自己岗位的问题，并迭代一轮 |
| 15:10-15:25 | 休息 | — |
| 15:25-16:10 | 第 5 章（P24-33）：工具地图 / 国产五强 / 成本 / 三步上手 / WorkBuddy / 现场演示 / 三红线 / AI 创作 | 演示任务用 A1 周报方向；让学员跟着开账号；成本/标杆可压缩 |
| 16:10-16:45 | 第 6 章（P34-37）：Agent / Agent vs Copilot / 知识库 | 知识库演示 3 分钟：喂文档 → 问 → 看溯源 |
| 16:45-17:00 | 第 7 章（P38-44）+ 收尾（P45）：四大风险 / 数据红线 / 数据分级 / 应对三步 / 90 天落地 / 9 条自检 | 数据分级现场举例；逐条过 9 自检；发《任务征集单》+《学员课前准备单》，说明课前三件事 |

### 第 2 天 · 立项 + 执行一

| 时间 | 内容 | 讲师动作 |
| --- | --- | --- |
| 09:00-09:15 | 回顾（9 自检快问）+ 工作坊规则 | 三条纪律：脱敏 / 只用批准账号 / 人做终审；断点记录每步一句 |
| 09:15-10:30 | PPT2 第 1 章选题（P4-10）：会工具≠会干活 / 三件套 / 三条件 / 反例 / 26 包全景 | 讲 P9 全景时只展开选中的 2 包（其余一句带过）；现场选题 20min（P10）：征集单任务 + 26 包里挑一个对照做 |
| 10:30-10:45 | 休息 | — |
| 10:45-11:15 | PPT2 第 2 章立项（P11-15）：六字段 / A1 范例 / D1 范例 / 两大错 | 范例逐字段读；强调「写不下 = 题选大了」 |
| 11:15-12:00 | 现场填立项书（P16，15min）+ 同桌互评（P17，10min）+ G1 关卡 | 讲师逐个过：六字段齐、目标可验证才放行；不合格当场换包内示例方向（换题不丢人，空题才丢人） |
| 14:00-14:20 | 分组 + 派任务 | 组班：3-4 人/组，导演/产品/执行/QA 四角色到人；个人班：一人一项目，邻座互援。翻开 PPT3 项目卡：照卡派任务（三步 = 今天干到哪，A-E 行 = 目标/交付/验收/辅导/材料） |
| 14:20-16:30 | 执行一（PPT2 P18-25 方法论 + PPT3 P7-32 项目卡） | 按包时长执行（60-90min；L4/D15 组包 2-3h，D2 下午 + D3 上午连排）。巡场两轮：前 30min 看「动没动」，中 30min 看「对不对」；卡壳拉项目包详案辅导（见第六节） |
| 16:30-17:00 | 收工：断点记录检查 + G2 关卡 + D3 回归清单 | 每桌报 3 件「明天第一件事」；讲师按 PPT3 卡的 B 行（交付）核进度；收尾讲 P22 人终审 + P23 断点纪律 |

### 第 3 天 · 执行二 + 验收路演

| 时间 | 内容 | 讲师动作 |
| --- | --- | --- |
| 09:00-11:00 | 执行二：回归 + 打磨（PPT3 项目卡） | 回归清单 = 卡的 C 行（验收）+ E 行（材料）；G3 抽查：讲师每桌抽 1 处数字回源核对（现场示范「人终审」）；组班 QA 跑验收预检 |
| 11:00-11:30 | 验收准备：三件套自检 | 交付物能打开 / 立项书六字段 / 验收清单 5 条自检；断点记录补齐 |
| 11:30-12:00 | 路演彩排 | 每组 2 分钟跑一遍：演示交付物 + 亮立项书 + 念 ROI；助教计时 |
| 14:00-15:30 | 验收（PPT2 P27 + 《项目验收清单》） | 5 步收工（PPT3 P33）：查交付物（打开 + 抽 3 处）→ 查立项书（六字段）→ 现场演示（当场跑一遍）→ 评分（三档判定）→ 发三件套；节奏 3 分钟/人：60s 演示 + 60s 过清单 + 60s 点评 |
| 15:30-16:30 | 路演（PPT2 P29-30） | 2 分钟/组；90 秒助教举牌；每组 1 分钟点评（讲师收口「最有用的一个点」）；互评 10 分 |
| 16:30-17:00 | 结业：评分收口 + 发证 + 后续 | 四维 40/25/15/20 亮分；三件套齐 = 当场发证；待修给 7 天窗口 + 明确修改点；课后计划：每月跑 1 个项目，剩余 24 包 = 梯子（P31 30 天习惯 + P32 三件套） |

## 四、环境准备：六样点齐（时间轴版）

口诀：账号、网络、材料，三样最容易翻车——全做在课前 3 天。 对照 PPT3 P5 六卡逐样打勾。

### T-7（开课前 1 周）

- 定人数、班型（个人/组）、岗位结构 → 挑包（选型指南 5 条规则：默认 A1 + D1 一低一高；智能体班 D7/D8；组班 E1-E3/D15；一次课穿插 ≤ 2 包）

- 《任务征集单》人手一份发出（每人 1 个本人岗位真实任务）

- WorkBuddy 账号池采购：数量 = 学员数 × 1.2（20% 备用防掉线）

- 订教室：每人 1 电脑、投影、网络 ≥ 50Mbps、插线板、白板

- 演示数据：按选中包各备 1 套脱敏演示材料（如 A1 = 2 周周报样本）

### T-3（开课前 3 天）

- 《学员课前准备单》发出，催收三件事：账号能登录 / 材料进资料库 / 征集单交上来

- 账号池逐个登录测试（登录态 / 额度 / 资料库功能）

- 学员材料入库：讲师按入库清单逐份过脱敏（三删：人名电话 / 账号密码 / 涉密数据）

- 选中包：征集单预填 + 立项书预填备稿；《项目验收清单》打印 × 人数；评分表 + 计时器

- 项目包 = 辅导详案：选中 2 包的「五、讲师要点」（卡点 + 红线 + 点评素材）打印或加书签

- 演示环境联调：讲师账号把选中包的演示流程完整跑一遍

### T-1（开课前 1 天）

- 全流程彩排：讲师按真实账号走一遍 D2「派任务 → 执行 → 验收」，记录每步耗时（校准 P25 的 60min 是否够）

- 网络：主网测速 + 备用热点 / 4G 卡就位

- 助教会：分工到人（计时 / 截图留痕 / 卡点巡场 / 路演举牌）

- PPT3 P5 六样复查一遍

- 打印物料就位：征集单（备用 2 份）/ 立项书 / 验收清单 / 三件套封面

### 当天（提前 60 分钟到场）

- 账号抽查 10%（出问题立即换备用池，别等学员发现）

- 网络测速 + 投影 / 音响 / 麦克风

- 打印物料摆桌、计时器就位、助教截图设备就位

- 演示数据重置（清掉彩排产生的记录）

- 组班：分组座次表 + 四角色牌贴桌

## 五、选题与分组：组织流程

### 选题五步（PPT3 P4）

- 发征集单（T-7，课前 3 天截止）：人手一份，填本人岗位真实任务

- 学员选题（D2 上午 20min）：征集单任务优先；没有就 26 包里挑离岗位最近的 1 包，换成自己的材料

- 讲师筛查：三条件过筛——够小？高频？可验证？三条全中才立项，不合格当场换（换题不丢人，空题才丢人）

- 分组结对：组班 3-4 人/组四角色到人；个人班一人一项目、邻座互援

- 立项冻结：六字段立项书填齐 + G1 通过 → 冻结，不许再改题

### 出题三不（讲师按 PPT3 项目卡派任务时）

- 不给真实公司数据——只用脱敏 / 代号材料（红线）

- 不照抄包内示例——交付物与包内示例雷同 = 验收不通过（换成自己的材料才叫自己的项目）

- 不放大范围——只做卡上写的（E 行材料清单为界），多做的记入课后延伸清单

### 组班组织（PMP 四角色，3-4 人/组）

| 角色 | 职责 | 验收时 |
| --- | --- | --- |
| 导演 | 总负责、卡时间、断点记录 | 主讲 2 分钟路演 |
| 产品 | 页面清单、口径、验收标准 | 亮立项书 |
| 执行 | 提示词、生成、迭代 | 现场演示交付物 |
| QA | 抽查数字、查脱敏、跑验收预检 | 过 5 条清单 |

- 组选题：E1-E3 / D15 或 D 档重头包（D1/D2/D8）；关卡 G1 立项 / G2 半天 / G3 验收预检

- 评分：四维 40/25/15/20 + 互评 10 分（计入「呈现协作」项参考）；小组结业 = 全组三件套齐

## 六、辅导方法：拉详案辅导

项目包 = 讲师辅导详案。PPT3 项目卡上只有短句（课上派任务用），卡壳细节全在项目包「五、讲师要点」里——巡场时按卡号翻对应包。

### 巡场两轮 + 一预检

| 轮次 | 时机 | 只看一件事 | 卡壳动作 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一轮 | 执行 30min 后 | 动没动：选题清楚没？材料进库没？第一句提示词写没写？ | 拉项目包「讲师要点·常见卡点」，当场给解法 |
| 第二轮 | 执行 60min 后 | 对不对：交付物方向对没？红线守没守（脱敏）？ | 拉项目包「立项书预填 + 验收标准」逐条对，拉回卡上范围 |
| 预检 | 收工前 30min | 完没完：验收 5 条自检 + 断点记录齐不齐 | 不齐的当场定「明天第一件事」3 件 |

### 点评素材（每组至少 2 句，收工和路演用）

- 每组 1 句好的（从断点记录 / 三版迭代截图里找真实证据）

- 每组 1 句常见错（项目包「讲师要点·点评素材」现成有）

- 收口统一口径：验收对事不对人——不通过当场给最小可行降级路径（任务砍小 50%），不让人空手下课

## 七、验收与路演口径（D3 下午）

- 5 步收工（PPT3 P33）：查交付物 → 查立项书 → 现场演示 → 评分点评 → 发三件套

- 三档判定：≥80 过 ｜ 60-79 待修（7 天窗口补验收）｜ <60 不通过（降级重跑或记下期复训）

- 红线优先：脱敏不过 = 红线项 0 分 + 项目不通过，无商量空间

- 数字必抽：每桌至少抽 1 处数字回源——这是全场「人做终审」的示范动作

- 留证据：通过名单 + 清单拍照存档 = 结业记录

## 八、风险预案表

| 风险 | 信号 | 预案 |
| --- | --- | --- |
| 网络中断 | 演示账号登不进 | 4G 热点顶上；切离线截图版演示（T-1 彩排时顺手存一套） |
| 账号卡壳 | 额度用尽 / 登录失败 | 20% 备用池直接换；助教逐台处理，讲师不停课 |
| 选题太大 | D2 下午过半还没做完 | 当场降级：范围砍半，立项书写明降级目标，验收按降级目标 |
| 照抄包内示例 | 交付物和包里示例雷同 | 不通过 + 重做；重申「换成自己的材料才叫自己的项目」 |
| 敏感数据泄漏 | 抽查出现真人名 / 客户 / 金额 | 红线处理：该项 0 分 + 不通过；立即删数据 + 现场教育全班 |
| 路演超时 | 超过 2 分钟 | 90 秒助教举牌；点评压到 1 句 |
| 学员没交征集单 | 当天到场没有任务 | 备用包材料（A1/A2 示例套）人手 1 份，当场换题 |
| 组内搭便车（组班） | 有人全程没动手 | 断点记录署名制：每步谁做的写谁名字；QA 互评时点名 |

## 九、PPT 使用地图（什么时候翻哪本）

| 时间 | PPT | 页 |
| --- | --- | --- |
| D1 全天 | PPT1 企业版 v3.0 | P2-46 全讲（逐时程见第三节） |
| D2 上午 | PPT2 | P2-17（选题 + 立项） |
| D2 上午 | PPT3 | P02 三天总览 / P4 选题五步 / P6 选型规则（讲师参考页，给学员看总览即可） |
| D2 下午 | PPT2 + PPT3 | PPT2 P18-25 执行方法论 + PPT3 P7-32 项目卡 = 派任务脚本（照卡出题） |
| D3 上午 | PPT3 | 项目卡（C 行验收 + E 行材料 = 回归清单） |
| D3 下午 | PPT2 + PPT3 | PPT2 P26-34 验收 + PPT3 P33 五步收工 |

## 十、相关文件索引

| 文件 | 位置 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 通用基础_PPT1_v3.pptx（45 页，企业版 v3.0） | 初级课程_完整交付包/03_PPT课件/ | D1 通识 |
| 实战项目_PPT2.pptx（33 页） | 本包 03_PPT课件/ | D2-D3 方法论 |
| 实战项目_执行手册_PPT3.pptx（33 页） | 本包 03_PPT课件/ | D2-D3 派任务 + 环境准备 + 验收 |
| 实战项目库/（26 包） | 本包 07_讲师资源/ | 选题来源 + 辅导详案（每包 6 节） |
| README_项目库选型指南 | 本包 07_讲师资源/实战项目库/ | 挑包 5 条规则 |
| 任务征集单 / 项目立项书_模板 / 学员课前准备单 | 本包 05_学员资源/ | T-7 发 / D2 填 / T-3 发 |
| 项目验收清单 | 本包 06_考核认证/ | D3 验收 5 条 |
| 三天班执行方案（本文件） | 本包 07_讲师资源/ | 组织总纲 |
| 授课讲义（3h 逐段逐字稿） | 本包 04_授课讲义/ | 待补（#45），三天班版以本方案课表为准 |