# 项目包 A1 · 周报/月报初稿（L1 文档类）

实战项目库 · 独立项目包 ｜ 档位 L1 ｜ 模式：个人 ｜ 课内建议 60min（含验收）

## 一、项目卡

- 一句话：拿 AI 把每周固定要写的周报/月报做出初稿，人只做终审。

- 交付物：1 份报告文件（.md/.docx），本周期真实（脱敏）数据。

- 核心 AI 能力：文本生成 + 资料库取数。

- 难度：★☆☆☆☆ ｜ 课内 60min ｜ 红线自查：脱敏（别带薪资/人事数字）。

## 二、征集单（预填示例）

- 项目名：部门周报初稿自动化

- 我岗位的真实任务：每周五下午手工写周报，约 60 分钟

- 三条件自检：小（1 天能完 √）/ 高频（每周 √）/ 可验证（对得上原始记录 √）

## 三、立项书预填（六字段）

- 背景：每周周报纯手工，耗时约 60 分钟

- 目标：每周五 15 分钟出初稿（AI 生成 + 人终审 10 分钟）

- 输入数据：本周工作记录（脱敏，已入资料库）

- AI 任务拆解：① 汇总本周记录 → ② 按部门模板生成初稿 → ③ 人核对数字后定稿

- 验收标准：数字与原始记录一致（抽 3 处）；格式符合部门模板；人终审 ≤ 10 分钟

- ROI 预估：省 45min/周 × 4 = 3h/月；价值 ≈ 时薪 × 3 − 试错成本

## 四、验收标准

通用 5 条：交付物是文件能打开 / 数字人名抽 3 处一致 / 脱敏过关 / 立项书六字段齐且达成 / 有过程记录（三版截图+断点） 本包专项：周报数字逐条能回溯到本周工作记录；无薪资/绩效/人事信息。

## 五、讲师要点

- 卡点① AI 编数字 → 让它回原始记录逐条核，核不上的标”待确认”。

- 卡点② 格式不像部门样式 → 把部门模板贴进资料库，跑第 2 版。

- 红线：周报里出现薪资、绩效、人事信息，先脱敏再进资料库。

- 点评素材：对比”手工 60min vs AI 15min”，把 ROI 算给全班看。

## 六、学员材料清单（开课前 3 天准备）

- 近 2 周周报原文（脱敏）

- 本周工作记录（脱敏）

- 部门周报模板（如有）